## Instruktion
Instruktion
Identifiera vilka risker som ni ser uppstår på verksamhetsnivå när Sök vård digitalt införs. I mallen finns även föridentifierade risker.
Gå igenom varje risk och bedöm om den gäller hos er.
Bedöm sannolikhet och konsekvens. - Riskbedömningsmatris för arbetsmiljö finns under flik 3
I de grå kolumnerna i riskanalysen beskrivs åtgärder från Inera/Projektet
Lägg till egna åtgärder under verksamhet
Identifiera och lägg in eventuella nya risker som inte finns i mallen.
Bestäm ansvariga och tidplan för åtgärder.

## Riskanalys med åtgärdsplan
Namn på Riskanalys & enhet/arbetsplats:
Enhet: SKRIV VILKEN ENHET ANLYSEN AVSER
Deltagare: SKRIV VILKA SOM HAR DELTAGIT I ANALYSEN HÄR
SANNOLIKHET |  |  |  | KONSEKVENS |  |  | RISK (SxK=R)
4. Mycket stor |  |  |  | 4. Hög |  |  | 10-16= Åtgärdas omedelbart
3. Stor |  |  |  | 3. Betydande |  |  | 7-9= Åtgärdas snarast
2. Liten |  |  |  | 2. Måttlig |  |  | 3-6= Åtgärdas vid tillfälle
1. Mycket liten |  |  |  | 1. Mindre |  |  | 1-2= Ingen åtgärd för tillfället
Problemområde/risk Beskriv risken så konkret som möjligt |  | Riskbedömning |  |  | Åtgärder Inera | Åtgärder Projektet | Åtgärdsplan Beskriv vad som ska göras för att ta bort eller minska problemet/risken | Ansvarig för åtgärd | Ska vara klart | Uppföljning (datum) | Effekten av åtgärden påverkar:
Område | Arbetsmiljö | Sannolikhet (1-4) | Konsekvens (1-4) | Risk (SxK)
Arbetsmiljö | Det är en risk att vårdpersonal upplever det jobbigt att veta att man kan ha akuta ärenden både i ärendehanteringen och i TeleQ vilket leder till försämrad arbetsmiljö |  |  | 0 |  | Övergripande riktlinje Lokala rutiner
Arbetsmiljö | Det är en risk att chefer och medarbetare inte känner sig tillräckligt förberedda för arbete i det nya flödet vilket påverkar arbetsmiljön |  |  | 0 |  | Intern kommunikation ex. APT-material, chefsforum, informationstillfällen Riktlinje Utbildningsfilmer
Arbetsmiljö | Det är en risk för längre hanteringstider jämfört med telefon pga ovana att fråga/förklara/hantera ett ärende i text istället för samtal |  |  | 0 | Framtagning metodstöd asynkron chatt | Svarsmallar Övergripande riktlinje - ärendeöverlämning
Arbetsmiljö | Det är en risk för icke värdeskapande tid/aktiviteter om inte befintliga arbetsätt anpassas till ett digitalt vårdflöde. |  |  | 0 |  | Övergripande riktlinje Utvärdering/Uppföljning
Arbetsmiljö | Det är en risk att ärendeflödet blir högt vilket kan leda till försämrad arbetsmiljö |  |  | 0 | Utveckling av funktion att invånare kan dra tillbaka lagt ärende | Övergripande riktlinje - Stor volym av inkomna ärenden Central svarsmall Ingen extern kommunikationsinsats i samband med införande
Arbetsmiljö | Risk att förändrade arbetssätt upplevs som tidskrävande pga otydlig nytta eller brist på träning i nya rutiner |  |  | 0 | Manualer Möjlighet till integrering av AI-lösning kopplat till dokumentation | Utbildningsfilmer Stödmaterial
| Det är en risk att…. |  |  | 0
| Detr är en risk att… |  |  | 0
| Det är en risk att…. |  |  | 0
Område | Patientsäkerhet | Sannolikhet (1-4) | Konsekvens (1-4) | Risk (SxK)
Patientsäkerhet | Det är en risk att symptom som beskrivs i text får en förstärkt/försvagad nyans vilket kan leda till svårbedömt/felbedömt ärende |  |  | 0 | Utveckling av funktion för uthopp till RGS- webb Utveckling av smidigare sätt för bokning av videobesök | Centrala svarsmallar Övergripande riktinje - Ärendehantering
Patientsäkerhet | Det är en risk att personalbrist gör att sök vård digitalt nedprioriteras vilket leder till fördröjd ärendehantering |  |  | 0 |  | Övergripande riktlinje - Stor volym av inkomna ärenden Central svarsmall PVC beslut om prioritering av kontaktvägar
Patientsäkerhet | Det är en risk att patienter förväxlas om vårdpersonal hanterar många ärenden samtidigt |  |  | 0 | Utveckling i Personalverktyg, tydligare överblick och filtrering | Övergripande riktlinje
Patientsäkerhet | Det finns en risk för fördröjd vård om ärendet är fördelat till medarbetare som sedan inte är i tjänst (ex. sjukdom). Patienten får ingen återkoppling |  |  | 0 | Manualer | Utbildningsfilmer
Patientsäkerhet | Risk att personal har inte kunskap att hantera ärenden i personalverktyget 1177 vilket leder till fördröjd handläggning, dålig upplevelse för invånaren och telefonsamtal för uppföljning |  |  | 0 | Manualer | Utbildningsfilmer
Patientsäkerhet | Det är en risk för högt ärende inflöde (då det inte finns en gräns för antal inkomna ärenden) vilket leder till att ärenden inte kan hanteras inom utlovad tid och att vården kan bli fördröjd |  |  | 0 |  | Övergripande riktlinje - Stor volym av inkomna ärenden Central svarsmall PVC beslut om prioritering av kontaktvägar
| Det är en risk att…. |  |  | 0
| Det är en risk att…. |  |  | 0
| Det är en risk att…. |  |  | 0

## Blad1 (hidden)
Vilka påverkas
Kliniken
Centrumet
Region Östergötland